## Dane
Weeknum | Task | Date | Priority | Definition of done | Done date | Status | Work Name | Estimate time | Done time
44 | Kalibracja magnetometru | 2014-10-28 | 2 |  |  | Not done | Imu | 5
44 | Odłączenie płytki od kompa | 2014-10-28 | 3 |  |  | 50% | Imu | 10
44 | Kalibracja żyroskopu | 2014-10-28 | 2 |  |  | Planned | Imu | 5
43 | Obsługa modułu | 2014-10-21 |  |  |  | Done | GSM/GPRS
43 | Sms - moduł | 2014-10-21 |  |  |  | Done | GSM/GPRS
43 | Czujniki uruchomione | 2014-10-21 |  |  |  | Done | Imu | 0
43 | Klasa komunikacyjna | 2014-10-21 |  |  |  | Done | Imu | 0
43 | filtr kalmana | 2014-10-21 |  |  |  | Done | Imu | 0
43 | 3DOF z na 6DOF | 2014-10-21 |  |  |  |  | Model
43 | Realtime | 2014-10-21 |  |  |  |  | Model
43 | Podstawy do uzyskania parametrów | 2014-10-21 |  |  |  |  | Model
44 | Biblioteka STM ->modem | 2014-10-28 |  |  |  |  | GSM/GPRS
44 | Wyświetlacz | 2014-10-28 |  |  |  |  | GSM/GPRS
44 | Kabel do pilota | 2014-10-28 |  |  |  |  | GSM/GPRS
44 | Poszukać modelu i śmigła | 2014-10-28 |  |  | 2014-11-01 | Done | Imu | 2
46 | Kupić model i śmigło | 2014-11-10 | 2 |  |  | Not done | Imu | 1
46 | Klasa filtry na cortexa | 2014-11-10 |  | Klasa spinająca wszystkie filtry, przechowuje wartości aktualne DCM i kątów, ma możliwość step(dt), reset(), initialCond(...), |  | Not done | Imu
46 | Logger | 2014-11-10 |  |  |  | Not done | Imu
44 | Kabel -> kanały na sterowniku | 2014-10-28 |  |  |  |  | Model
44 | Śmigło śr. | 2014-10-28 |  |  |  |  | Model
44 | flight cond ->fert. | 2014-10-28 |  |  |  |  | Model
44 | Strukutra do opisu | 2014-10-28 |  |  |  |  | Model
46 | Obliczenia - bloczki - w simulinku | 2014-11-10 | 1 | Wszystko na bloczkach matlaba, obliczenia |  | Not done | Imu | 5
46 | Bloczek w simulinku, który wprowadza kalibaracje | 2014-11-10 | 1 |  |  | Not done | Imu | 1
46 | Obliczenia - C - w simulinku | 2014-11-10 | 3 |  |  | Not done | Imu | 3
Formulas:
Weeknum = WEEKNUM(Tabela1[[#This Row],[Date]])

## Definicje
Prace inżynierskie: | Stan:
Imu | Done
GSM/GPRS | 50%
Model | 10%
Planned
Not done